Підпрограма
«Шкільний автобус» 
 на 2011-2015 роки

Загальні положення
         В районі сформована мережа загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням потреб населення. Щорічно близько 400 педагогічних працівників та 1600 учнів шкіл сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності, потребують підвозу до місць навчання і додому. На сьогодні різними видами транспорту (8-ма шкільними автобусами, автобусами районних АТП та приватних підприємств) підвозиться близько 82%  школярів та 25% педагогічних працівників.

       В подальшому перевезення учнів і педагогічних працівників планується здійснювати шляхом:

   - наявними шкільними автобусами;

   - придбання нових автобусів;

   - укладення договорів з автотранспортними підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності на здійснення організованого перевезення.

   Закупівля автобусів для організації перевезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості здійснюється на тендерній основі в установленому порядку.
Мета і завдання
      Метою підпрограми є:

· забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти.

 Завданнями підпрограми є:

· забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного перевезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання і додому;

· придбання автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного перевезення учнів і педагогічних працівників ;

· поліпшення організації туристсько-краєзнавчої роботи.

                                     Очікувані результати
     Виконання підпрограми дасть можливість:

· забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

· створити у сільській місцевості належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти;

· підняти якісний рівень отримання освітніх послуг.

                                                               Фінансування

    Фінансування підпрограми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та з інших джерел, не заборонених законодавством.
Заходи щодо виконання підпрограми «Шкільний автобус» 
                                                          на 2011-2015 роки                                       тис.грн.
	№

з/п
	           Заходи
	Відповідальні виконавці
	Терміни виконання
	Фінансове забезпечення

	
	
	
	
	Районний

бюджет
	Позабюд-

жетні

кошти

	1
	Вивчати потребу і можливість переведення учнів малокомплетних шкіл І-ІІ ступенів у добре оснащені школи І-ІІІ ступенів з подальшою реорганізацією шкіл І-ІІІ ступенів у початкові школи
	Райдержадміністрація, відділ освіти РДА
	Щорічно
	
	

	2
	Забезпечувати підвезення учнів і педагогічних працівників, які проживають на відстані понад 3 км, до загальноосвітніх навчальних закладів і додому
	Райдержадміністрація, відділ освіти РДА, керівники навчальних закладів
	Щорічно
	У межах кошторисних призначень
	

	3
	Забезпечити учнів та педагогічних працівників сільських шкіл, для яких передбачене підвезення, проїзними документами
	Райдержадміністрація, відділ освіти РДА, керівники навчальних закладів
	Щорічно до

01 вересня
	У межах кошторисних призначень
	

	4
	Забезпечити контроль за здійсненням безпечного перевезення учнів, своєчасним проходженням технічних оглядів автобусів, які задіяні для перевезення
	Райдержадміністрація, відділ освіти РДА, керівники навчальних закладів
	Постійно
	
	

	5
	Обладнати місця посадки і висадки учнів, переходів проїжджих частин
	Райдержадміністрація, відділ освіти РДА, керівники навчальних закладів, голови сіл
	До 25 серпня постійно
	
	

	6
	Визначати реєстр суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють підвезення школярів до загальноосвітніх навчальних закладів
	Райдержадміністрація
	Щорічно
	
	

	7
	Розробляти та щорічно здійснювати оптимізацію автобусних маршрутів, підвезення учнів та педагогічних працівників до загальноосвітніх навчальних закладів і додому
	Райдержадміністрація, відділ освіти РДА, керівники навчальних закладів
	До 01 вересня щорічно
	
	

	8
	Проводити інвентаризацію та експертизу технічного стану автотранспорту, який буде задіяний у перевезенні учнів
	Райдержадміністрація, відділ освіти РДА, керівники навчальних закладів
	Щоквартально
	
	

	9
	Залучати приватних перевізників до організації перевезення учнів шляхом укладення відповідних договорів
	Райдержадміністрація, відділ освіти РДА
	Постійно
	
	

	10
	Забезпечувати навчальні заклади району, у які здійснюється підвезення учнів, нормативною базою
	Райдержадміністрація, відділ освіти РДА
	Постійно
	Щорічно
2,0
	

	11.
	Передбачити  у районному бюджеті кошти на придбання автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників
	Районна рада, райдержадміністрація, відділ освіти РДА, керівники навчальних закладів
	2011-2015
В т.ч. 2011

2012

2013

2014

2015
	2640,0
380,0

450,0

520,0

600,0

690,0
	

	12
	Для обслуговування шкільних автобусів укласти відповідні угоди з автотранспортним підприємством «СКІФ-АВТО» 
	Райдержадміністрація, відділ освіти РДА, керівники навчальних закладів
	Щорічно
	У межах кошторисних призначень
	

	13
	Забезпечити утримання та охорону транспортних засобів, призначених для перевезення учнів
	Відділ освіти РДА, керівники навчальних закладів
	Постійно
	
	

	14
	З метою раціонального використання автобусів забезпечити коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу
	Відділ освіти РДА, керівники навчальних закладів
	Відповідно до потреб
	
	

	15
	Брати участь в міжрайонних та обласних конкурсах на кращу організацію підвезення учнів
	Відділ освіти РДА
	Щорічно
	У межах кошторисних призначень
	

	
	Всього
	
	2011-2015

В т.ч. 2011

2012

2013

2014

2015
	2640,0

380,0

450,0

520,0

600,0

690,0
	


Потреба придбання шкільних автобусів на 2011-2015 роки

	Назва навчального закладу
	Орієнтовна кількість учнів/педагогів,

які потребують підвозу
	Кількість посадкових місць автобуса
	                                 Роки

	
	
	
	2011-2015
	                 в тому числі:

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Рожнівський НВК
	         100/18
	  Понад 25
	1
	1
	
	
	
	

	Річківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.
	40/4
	Понад 25 (для гірської місцевості)
	1
	
	
	1
	
	

	Старокутська 

ЗОШ І-ІІІ ст.
	          50/4
	   Понад 25
	1
	
	1
	
	
	

	Кобаківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.
	          57/0
	   Понад 25
	1
	
	
	
	1
	

	Великорожинська

ЗОШ І-ІІІ ст.
	         39/11
	Понад 25

(для гірської місцевості)
	1
	
	
	
	
	1

	Всього:
	
	
	5
	1
	1
	1
	1
	1


