Проект
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Косівському районі на період 2016-2020 років

	Замовник програми

ДПРЧ-14 УДСНС в області


	_____________ В.Гордійчук



	Керівник програми

Перший заступник голови                                                                      райдержадміністрації 


	_____________ М.Павлюк



	Погоджено:

	

	Заступник голови                                                                      райдержадміністрації  


	_____________ Я.Бринський



	Заступник начальника фінансового управління райдержадміністрації 
	_____________ С.Козак



	Начальник відділу інформаційно-
аналітичної роботи та

правового забезпечення

апарату райдержадміністрації
	_____________ Р.Гаврищук


ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНої  ПРОГРАМи

Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Косівському районі на період 2016-2020 років
	1. Ініціатор розроблення програми


	 ДПРЧ-14 УДСНС в області



	2. Розробник програми


	Начальник ДПРЧ-14 УДСНС в області                                                                            



	3. Термін реалізації програми

	5 років


	4. Етапи фінансування 
	2016 рік
2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік



	5. Обсяги фінансування


	7480 тис.гривень 


	Роки
	Сума коштів,

тис.грн.
	Обсяги фінансування, тис.грн.

	
	
	в тому числі

за джерелами фінансування

	
	
	районний

бюджет
	інші

	2016
	1360
	1360
	

	2017
	1530
	1530
	

	2018
	1530
	1530
	

	2019
	1530
	1530
	

	2020
	1530
	1530
	

	Всього
	7480
	7480
	


6. Очікувані результати виконання програми:

В результаті виконання заходів Комплексної програми буде здійснено:

· забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів Косівського гарнізону сучасним аварійно-рятувальним та пожежно-технічним обладнанням, бойовим одягом та спорядженням, засобами захисту органів дихання і зору та автономними джерелами електроживлення, що дасть змогу підвищити оперативність і ефективність реагування даних підрозділів з питань захисту населення й територій при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, пожеж чи інших подій;

· створення та функціонування у відповідних населених пунктах району нових підрозділів місцевої пожежної охорони, що дасть змогу оперативно та ефективно здійснювати гасіння пожеж і ліквідацію надзвичайних ситуацій (подій) на ранньому етапі їх виникнення та зменшить ймовірність загибелі (травмування) людей і мінімізує матеріальні збитки.
7.  Термін  проведення  звітності:

       Щоквартально до 10 числа  місяця, наступного за звітним періодом подавати в управління економічного розвитку, торгівлі і туризму райдержадміністрації та фінансового управління райдержадміністрації.

       Кінцевий звіт про результати виконання програми, не пізніше ніж через місяць після закінчення встановленого терміну дії  подати до управління економічного розвитку, торгівлі і туризму райдержадміністрації та фінансового управління райдержадміністрації.
	Замовник програми

ДПРЧ-14 УДСНС в області


	_____________ В.Гордійчук



	Керівник програми

Перший заступник голови                                                                      райдержадміністрації 


	_____________ М.Павлюк



Обґрунтування доцільності розроблення Комплексної програми
Мета Комплексної програми полягає у забезпеченні та покращенні рівня пожежної та техногенної безпеки в Косівському районі на період 2016-2020 років; розв’язання проблем цивільного захисту населення; збереженні   національного надбання, історичних пам’яток архітектури і довкілля від пожеж та їх наслідків; запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру; визначає шляхи вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки в Косівському районі, організаційні засади й функціонування і зміцнення технічних ресурсів.
Основними завданнями Комплексної програми є:
- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, установ, організацій району незалежно від форм власності у сфері пожежної безпеки;
- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпечення пожежної  та техногенної безпеки в районі;
- забезпечення захисту   та збереження історико-культурних цінностей Косівського району;
- покращення матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів Косівського гарнізону;
- досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
- підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів;
- запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж і оперативне реагування на них.
      Для виконання основних завдань Комплексної програми необхідно здійснити заходи згідно з переліком.
Перелік

заходів, обсягів та джерел фінансування районної Комплексної програми 

Назва замовника:  ДПРЧ  - 14 Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Назва програми:   Забезпечення  пожежної  та техногенної безпеки в Косівському районі на період 2016-2020 років

	№
	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Перелік заходів Програми
	Термін вико-нання

заходу
	Виконавці
	Джерела фінансу-вання


	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в тому числі:
	Очіку-ваний результат

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	10
	11
	12

	1.
	Підвищення бойової (оперативної) готовності і дій за приз-наченням пожежно-рятувальних підрозділів

Косівського гарнізону
	1. Придбання сучасного аварійно-рятувального та пожежно- технічного  обладнання, апаратів захисту органів зору та дихання, автономних джерел електропостачання, пожежних рукавів, бойового одягу та  спорядження.

2. Придбання запасних деталей для пожежних автомобілів, автомобільних шин,  пожежного устаткування та паливо-мастильних матеріалів.
	Щорічно


	ДПРЧ-14 УДСНС в області 


	Районний  бюджет
	100
	100
	100
	100
	100
	Оперативне та ефективне реагування по ліквідації надзвичайних ситуацій (пожеж). 

Мінімізація негативних наслідків від надзвичай-них ситуацій (пожеж).

	2.
	Утримання діючих підрозділів місцевої пожежної охорони
	1. Утримання та функціонування  місцевої пожежної охорони в смт.Кути.

2. Утримання та функціонування  місцевої пожежної охорони в селі Кобаки.

3. Утримання та функціонування  місцевої пожежної охорони в селі Космач.

4. Утримання та функціонування  місцевої пожежної охорони в селі Пістинь.

5. Утримання та функціонування  місцевої пожежної охорони в селі Рожнів.
	Щорічно

Щорічно

Щорічно

Щорічно

Щорічно


	Косівська райдержадміністрація,

 органи місцевого самовря

дування 


	Районний та місцеві бюджети
	400

170

170

180

170
	400

170

170

180

170
	400

170

170

180

170
	400

170

170

180

170
	400

170

170

180

170
	

	3.
	Створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони


	1. Створення місцевої пожежної охорони в селі Яворів.

2. Створення місцевої пожежної охорони в селі Середній Березів.


	2016

2017


	Косівська райдержадмі-ністрація,

 органи місцевого самовря

дування, 

ДПРЧ-14 УДСНС в області
	Районний та місцеві бюджети
	170


	170

170


	170

170


	170

170


	170

170


	Підвищення рівня протипожежного захисту населення та населених пунктів.

Оперативне гасіння пожеж, запобігання травмування (загибелі) людей на них та зменшення матеріаль-них збитків.

	Всього:
	1360
	1530
	1530
	1530
	1530
	

	Разом за програмою:
	7480
	


	Керівник програми

Перший заступник голови райдержадміністрації 


	 Михайло Павлюк




