Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії районної ради

від______20__  р. №_________

Програма розвитку туризму в Косівському районі на 2016 – 2020 роки

Замовник Програми:

Начальник  управління

економічного розвитку , торгівлі і

туризму райдержадміністрації                                               В. Жмендак

Керівник Програми:

Заступник голови

райдержадміністрації                                                             Я. Бринський

ПОГОДЖЕНО

управління економічного розвитку ,

торгівлі і туризму райдержадміністрації                             В. Жмендак

фінансове управління

райдержадміністрації                                                            С. Козак

відділ інформаційно-аналітичної

роботи та правового забезпечення

апарату райдержадміністрації                                               Р. Гаврищук

Паспорт районної цільової програми

розвитку туризму в Косівському районі на 2016-2020 роки

- Ініціатор розроблення програми (замовник) – управління економічного розвитку, торгівлі і туризму райдержадміністрації

- Розробник програми - управління економічного розвитку, торгівлі і туризму райдержадміністрації

- Термін реалізації програми: з 2016 по 2020 роки

- Етапи фінансування програми: щорічно

- Обсяги фінансування програми (тис.грн.):

| Роки | Обсяги фінансування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | в т.ч. за джерелами фінансування |  |  |
|  |  | обласний бюджет | районний бюджет | інші джерела |
| 2016 – 2020 в т.ч. | 4040 | У межах бюджетних призначень | 4040 |  |
| 2016 | 700 | У межах бюджетних призначень | 700 |  |
| 2017 | 800 | У межах бюджетних призначень | 800 |  |
| 2018 | 740 | У межах бюджетних призначень | 740 |  |
| 2019 | 850 | У межах бюджетних призначень | 850 |  |
| 2020 | 950 | У межах бюджетних призначень | 950 |  |

6. Очікувані результати виконання  програми – виконання Програми дасть змогу відновити та розвинути існуючу інфраструктуру Косівського району. Реалізація Програми сприятиме розвитку сільського зеленого туризму, створенню мережі туристично-екскурсійних маршрутів, залучення інвестицій в район, впровадження нових форм організації туризму, збільшення надходжень в бюджет району.

7. Термін проведення звітності: щорічно.

Замовник Програми:

Начальник  управління

економічного розвитку, торгівлі і

туризму райдержадміністрації                                                В. Жмендак

Керівник Програми:

Заступник голови

райдержадміністрації                                                              Я. Бринський

Стан розвитку туризму в Косівському районі

Сучасний етап формування та розвитку ринкової економіки супроводжується створенням і розвитком конкурентного середовища в усіх галузях економіки. Туризм є рушійною силою економічного зростання і процвітання. Щодо України, то туристична галузь не має високого рівня розвитку, проте її функціонування справляє значний вплив на економіку і є досить перспективним напрямом.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 р. № 843-р курортно-рекреаційну сферу і туризм віднесено до переліку пріоритетних галузей економіки.

Указом Президента України від 12.01.2015р. № 5\2015 схвалено Стратегію сталого розвитку «Україна-2020».  Відповідно до даної Стратегії передбачено реалізацію Програми розвитку туризму.

Рішенням обласної ради від 17.10.2014 р. № 1401-32/2014 затверджена Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року. Однією із стратегічних цілей визначено розвиток туристично-рекреаційної сфери.

Косівщина- чарівний куточок природного ландшафту Прикарпаття, важливий духовний, культурно-мистецький, туристичний і торгівельний центр краю з багатою і славною історією. Вигідне географічне розташування, зосередження в районі особливих природних ресурсів зі своєрідною флорою та фауною, сприятлива екологія, велика кількість пам’яток архітектури, заповідна зона, збережені культурні традиції предків, відомі мистецькі осередки, а також історична спадщина визначають Косівщину як привабливий туристичний об’єкт.

На території Косівського району працюють та готові надати послуги туристам 18 закладів готельного типу, близько 80 садиб сільського зеленого туризму (10 садиб отримали сертифікат Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні «Українська гостинна садиба») та 80 закладів харчування, 27 музеїв. На території району активістами проекту «ВелоКосів» розроблено близько 40 вело- та пішохідних маршрутів, половина з яких промаркована.

Найцікавішими та найбільш відвідуваними туристичними об’єктами Косівщини є: Туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая» (с. Пістинь), Сріблясті водоспади (с.Шешори), НПП «Гуцульщина»,                  г. Михалкова (м.Косів), Косівський сувенірний ринок, Терношорська Лада             (с. Яворів), оз.Лебедин (с.Шешори) та інші.

Впродовж виконання Програми розвитку туризму в Косівському районі на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням районної сесії від 08.04.2011р.           № 66-4/2011 з метою розвитку туристичної інфраструктури проводились наступні заходи: виготовлення та встановлення інформаційних щитів «Косівщина туристична»; виготовлення флаєрів, буклетів «Водоспади Косівщини», «Барвисте диво», «12 причин відвідати Косівщину», календариків, сувенірних кружок та ручок, путівників «Подорожі по Гуцульщині» та «Мистецька скарбниця Косівщини» презентаційних папок; фінансова підтримка фестивалів «Новорічно-Різдвяна іграшка» та «BerezivBanderFest»; висвітлення туристичної інформації на сайті РДА та в місцевій газеті; проведення презентацій туристичного потенціалу району в прикарпатських вузах: Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького, Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, Інституті туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківському національно-технічному університеті нафти і газу; представлення рекламно-інформаційної продукції на 21 Міжнародній виставці UITT-2015 «Україна - подорожі та туризм» в м. Києві та на Одеському туристичному фестивалі.

Серед проблем, які стримують розвиток галузі є:

- незадовільний стан доріг та під’їзних шляхів до об’єктів туристичної та курортної відвідуваності;

- недостатність туристично-інформаційних знаків вздовж основних автомобільних шляхів;

- недостатня кількість місць короткочасного відпочинку вздовж основних автомобільних доріг;

- незадовільний стан пам’яток історико-архітектурної спадщини та місць рекреації;

- недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази в галузі туризму;

- неналежний стан туристичних маршрутів;

- неефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу;

- недостатність коштів у районних бюджетах на фінансування заходів з розвитку туризму.

Мета і стратегічні завдання Програми

Метою Програми є перетворення туризму на одну з провідних галузей економіки району, формування конкурентноспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту для потреб розвитку внутрішнього і в’їзного туризму.

Основними стратегічними завданнями Програми є:

- розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури;

- збільшення кількості туристів і екскурсантів, розширення меж туристичного сезону;

- зростання обсягів туристичних послуг і надходжень до бюджетів всіх рівнів;

- зростання зайнятості населення в туризмі та супутніх галузях економіки;

- підвищення професійного рівня працівників туристично-рекреаційної сфери;

- активізація міжнародного співробітництва і реалізація транскордонних проектів у сфері туризму і курортів;

- промоція туристичного потенціалу району.

Програмою визначаються такі пріоритетні напрями розвитку туризму:

- створення конкурентноспроможних туристичних і курортних продуктів;

- забезпечення раціонального й ефективного використання природних, рекреаційних, історико-культурних ресурсів;

- підвищення якості і розширення асортименту туристично-рекреаційних послуг;

- забезпечення організаційних заходів та технічних вимог до безпеки туристів; активізація міжнародної співпраці у сфері туризму і курортів;

- удосконалення рекламно-інформаційної діяльності, представлення району на національному і міжнародному туристичних ринках.

Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного, районного бюджетів, суб’єктів підприємництва всіх форм власності, громадських та інших неприбуткових організацій, цільових кредитів банків, міжнародної технічної допомоги і грантів, інвестиційних коштів, інших джерел не заборонених законодавством.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні районного бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини та інших джерел фінансування не заборонених законодавством.

Очікувана ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу відновити та розвинути існуючу матеріально-технічну базу туризму, створити нові рекреаційні об’єкти, забезпечити комплексний розвиток туристичних центрів. Реалізація Програми сприятиме розвитку сільського зеленого туризму, залученню інвестицій у туристичну галузь Косівщини, впровадженню нових форм організації туризму, створенню мережі туристично-екскурсійних маршрутів з комплексом обладнаних для відпочинку місць, гірських притулків. Результатом Програми буде зростання іміджу району, як туристичного краю, а також створення нових робочих місць, зростання надходжень до  бюджету району.

Ця Програма передбачає здійснення трьох підпрограм.

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми

Замовник: управління економічного розвитку, торгівлі і туризму райдержадміністрації

Назва Програми: Програма розвитку туризму в Косівському районі на 2016-2020 роки

| № з\п | Найменування заходу |  | Виконавець | Термін виконання |  | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | роки | всього | в т.ч. за джерелами |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Інші дже- рела |  |
| Підпрограма 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Виготовлення (оновлення) і встановлення вказівників, інформаційних щитів та знаків до основних туристично-екскурсійних об’єктів, туристичних атракцій, санітарних місць, закладів розміщення і харчування, транспортних вузлів | РДА |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 175 | У межах бюджетних призначень | 175 |  | Розвиток пішохідного, автотуризму, сприяння орієнтуванню туристів |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 25 | -//- | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 30 | -//- | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 35 | -//- | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 40 | -//- | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 45 | -//- | 45 |  |  |
| 1.2 |  | Визначення та облаштування місць для стоянок туристичного автотранспорту, кемпінгів, санітарних місць, при в’їзді в туристичні центри, біля основних туристично-екскурсійних об’єктів (з’їзди, вказівники об’єктів та режиму стоянок, пункти туристичної інформації, санітарно-гігієнічні вузли тощо) | РДА, місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 350 | У межах бюджетних призначень | 350 |  | Підвищення рівня обслуговування туристів та рівня якості придорожньої інфраструктури, доступу до туристичної інформації |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 50 | -//- | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 60 | -//- | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 70 | -//- | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 80 | -//- | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 90 | -//- | 90 |  |  |
| 1.3 |  | Здійснення заходів з впорядкування територій рекреаційного призначення, туристських маршрутів, об’єктів. Проведення знакування, маркування, паспортизації маршрутів і екологічних стежок | РДА, НПП «Гуцульщина» |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 150 | У межах бюджетних призначень | 150 |  | Підтримка екологічного балансу природного середовища у місцях відпочинку туристів |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 20 | -//- | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 25 | -//- | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 30 | -//- | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 35 | -//- | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 40 | -//- | 40 |  |  |
| 1.4 |  | Сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду області. Проведення екологічний акцій щодо очищення берегів річок та територій рекреаційного призначення | РДА, НПП «Гуцульщина» |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 25 | У межах бюджетних призначень | 25 |  | Розвиток екологічного туризму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 5 | -//- | 5 |  |  |
| 1.5 |  | Будівництво та впорядкування туристичних притулків з облаштуванням місць для відпочинку | РДА, НПП «Гуцульщина», місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 150 | У межах бюджетних призначень | 150 |  | Розвиток активного туризму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 20 | -//- | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 30 | -//- | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 40 | -//- | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 50 | -//- | 50 |  |  |
| 1.6 |  | Створення та підтримка екотуристичних візит-центрів на базі природно-заповідного фонду. Проектування та будівництво кінної рекреаційно-туристичної бази на території НПП «Гуцульщина» | РДА, НПП «Гуцульщина», місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 50 | У межах бюджетних призначень | 50 |  | Інформування туристів про умови перебування на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 10 | -//- | 10 |  |  |
| 1.7 |  | Сприяння розвитку зимових видів спорту та спортивно-туристичної інфраструктури | РДА |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Розвиток спортивно-туристичної інфраструктури |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 1.8 |  | Сприяння розвитку лікувально-оздоровчого туризму на рекреаційних і курортних територіях | РДА, НПП «Гуцульщина» |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Розвиток лікувально-оздоровчого туризму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 1.9 |  | Сприяння розвитку туристичної інфраструктури з дотриманням вимог та потреб осіб з обмеженими можливостями | РДА, місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 47 | У межах бюджетних призначень | 47 |  | Покращення доступу до об’єктів туристичної інфраструктури для осіб з обмеженими можливостями |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 7 | -//- | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 9 | -//- | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 12 | -//- | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 14 | -//- | 14 |  |  |
| 1.10 |  | Підтримка створення наметових містечок та хостелів для дітей й молоді на території району | РДА, НПП «Гуцульщина», місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 100 | У межах бюджетних призначень | 100 |  | Розвиток туристично-екскурсійного руху серед дітей та молоді |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 15 | -//- | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 20 | -//- | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 25 | -//- | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 30 | -//- | 30 |  |  |
| 1.11 |  | Сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залучення коштів іноземних донорських організацій. Підтримка реалізації проектів неприбуткових громадських організацій у сфері туризму | РДА, місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 25 | У межах бюджетних призначень | 25 |  | Міжнародне співробітництво в сфері туризму та курортів |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 5 | -//- | 5 |  |  |
| Підпрограма 2. Розвиток і диверсифікація туристичного продукту, підвищення якості послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Будівництво та підтримка туристично-інформаційного центру (Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення для створення туристично-інформаційного центру в м. Косів) | РДА, районна рада |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 800 | У межах бюджетних призначень | 800 |  | Розвиток та промоція туристично-рекреаційного потенціалу району |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 250 | -//- | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 250 | -//- | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 100 | -//- | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 100 | -//- | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 100 | -//- | 100 |  |  |
| 2.2 |  | Спорудження та облаштування оглядових майданчиків, місць панорамного огляду основних туристичних та екскурсійних об’єктів району з дотриманням вимог безпеки | РДА, НПП «Гуцульщина», місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 350 | У межах бюджетних призначень | 350 |  | Створення безпечних умов перебування відвідувачів |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 50 | -//- | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 60 | -//- | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 70 | -//- | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 80 | -//- | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 90 | -//- | 90 |  |  |
| 2.3 |  | Сприяння збереженню і облаштуванню природних та культурно-історичних пам’яток | РДА, НПП «Гуцульщина», місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 150 | У межах бюджетних призначень | 150 |  | Збереження об’єктів природи та культури, створення умов ля використання їх в туристичних, пізнавальних та наукових цілях |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 30 | -//- | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 30 | -//- | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 30 | -//- | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 30 | -//- | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 30 | -//- | 30 |  |  |
| 2.4 |  | Створення та інфраструктурне облаштування центрів етнотуризму( гуцульське автентичне «поселення», хата-гражда в с.Яворів Косівського району) | РДА, НПП «Гуцульщина», місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 250 | У межах бюджетних призначень | 250 |  | Популяризація етнографічного, природного та історико-культурного різноманіття району |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 50 | -//- | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 50 | -//- | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 50 | -//- | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 50 | -//- | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 50 | -//- | 50 |  |  |
| 2.5 |  | Сприяння розробці та популяризації туристських маршрутів за видами туризму (фестивальний (подієвий), велотуризм, етнотуризм, культурний, кулінарний, релігійний, паломницький, промисловий, військовий тощо) | РДА |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 100 | У межах бюджетних призначень | 100 |  | Створення нових туристсько-екскурсійних продуктів |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 15 | -//- | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 20 | -//- | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 25 | -//- | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 30 | -//- | 30 |  |  |
| 2.6 |  | Сприяння розробці та популяризації туристичний продуктів з використанням нематеріальної культурної спадщини. Створення творчих майстерень декоративно-ужиткового мистецтва різних напрямків для проведення майстер-класів | РДА, місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 243 | У межах бюджетних призначень | 243 |  | Створення нових туристсько-екскурсійних продуктів |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 25 | -//- | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 33 | -//- | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 41 | -//- | 41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 68 | -//- | 68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 76 | -//- | 76 |  |  |
| 2.7 |  | Підтримка розвитку дитячого та молодіжного туризму (проведення туристично-краєзнавчих, патріотично-виховних, спортивно-туристичних заходів з учнівською і студентською молоддю) | РДА, місцеві ради, ЗОШ |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Залучення молоді до спортивно-оздоровчих , туристсько-краєзнавчих заходів, пропагування здорового способу життя |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 2.8 |  | Організація та проведення курсів, семінарів, тренінгів для представників туристично-рекреаційної сфери ( у т.ч. для господарів приватних садиб та осіб, які займаються або планують займатись сільським зеленим туризмом) | РДА, районна рада |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Підвищення кваліфікації кадрів у сфері туризму, покращення рівня якості послуг |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 2.9 |  | Проведення добровільної категоризації садиб району | РДА, туристичні заклади |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Забезпечення контролю якості обслуговування у садиб сільського зеленого туризму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 2.10 |  | Створення умов для забезпечення безпеки туристів і екскурсантів | РДА, Косівський ГПРП |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Підвищення рівня безпеки туристів, запобігання травматизму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 2.11 |  | Будівництво та інфраструктурне облаштування музеїв на території району | РДА, місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Розвиток пізнавального туризму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 2.12 |  | Розвиток туристичної інфраструктури вздовж основних річок району (р. Черемош, Пістинька, Рибниця, Лючка тощо) | РДА, місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Розвиток водного туризму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 2.13 |  | Будівництво дерев’яного городища (замку) часів середньовіччя в урочищі «Міська гора», м. Косів | РДА, місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Розвиток історичного туризму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| Підпрограма 3. Промоція туристичного потенціалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Розвиток мережі та сприяння роботі туристично-інформаційних центрів та пунктів, встановлення сенсорних інформаційних кіосків | РДА, місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Забезпечення доступу до інформації, популяризація туристичного потенціалу району |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 3.2 |  | Організація та участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму | РДА |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Забезпечення обміну досвідом з питань розвитку туризму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 3.3 |  | Проведення заходів присвячених відзначенню в районі Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні | РДА, місцеві ради, туристичні заклади |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 25 | У межах бюджетних призначень | 25 |  | Популяризація туризму як пріоритетного напряму розвитку економіки та залучення населення до заняття туризмом |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 5 | -//- | 5 |  |  |
| 3.4 |  | Створення, виготовлення та поширення рекламно-інформаційної продукції та науково-методичної продукції. Виготовлення стендів для рекламно-інформаційної продукції | РДА |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 300 | У межах бюджетних призначень | 300 |  | Просування туристичного потенціалу району |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 40 | -//- | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 50 | -//- | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 60 | -//- | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 70 | -//- | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 80 | -//- | 80 |  |  |
| 3.5 |  | Організація та проведення в районі туристичних заходів, у т.ч. фестивалів, конференцій, круглих столів, змагань, акцій тощо з метою розвитку внутрішнього туризму | РДА |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 150 | У межах бюджетних призначень | 150 |  | Збільшення кількості туристів, популяризація культурних, етнографічних та природних особливостей району |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 20 | -//- | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 25 | -//- | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 30 | -//- | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 35 | -//- | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 40 | -//- | 40 |  |  |
| 3.6 |  | Організація та проведення ознайомлювальних турів для представників туристичних фірм, засобів масової інформації з України і з-за кордону, інших рекламних та інформаційних акції в межах району з підтримки внутрішнього та в’їзного туризму | РДА, місцеві ради, туристичні заклади |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Популяризація туристично -привабливих об’єктів району |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 3.7 |  | Представлення району на національних і міжнародних туристичних виставках в Україні та за кордоном, в тому числі представлення інвестиційних пропозицій на цих та інших заходах | РДА, місцеві ради, туристичні заклади |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 50 | У межах бюджетних призначень | 50 |  | Реклама туристичного потенціалу району, просування туристичного продукту на внутрішні та міжнародні ринки |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 10 | -//- | 10 |  |  |
| 3.8 |  | Переклад основних туристичних сайтів району (ВелоКосів, МапаКосів, Гуцулія та інші) іноземними мовами | РДА |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 190 | У межах бюджетних призначень | 190 |  | Реклама туристичного потенціалу, розвиток в’їзного туризму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 20 | -//- | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 35 | -//- | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 40 | -//- | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 45 | -//- | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 50 | -//- | 50 |  |  |
| 3.9 |  | Створення ряду відеосюжетів та медійних продуктів різними мовами про туристичну привабливість району | РДА |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 360 | У межах бюджетних призначень | 360 |  | Реклама туристичного потенціалу на національних та міжнародних ринках |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 50 | -//- | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 60 | -//- | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 70 | -//- | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 80 | -//- | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 100 | -//- | 100 |  |  |
| 3.10 |  | Проведення маркетингових, аналітичних, соціологічних досліджень та опитувань в галузі туризму | РДА |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Вдосконалення умов для розвитку туризму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 3.11 |  | Сприяння проведенню конкурсів, які заохочують місцеве населення до збереження навколишнього природного та культурного середовища, конкурси на найкращі заклади туристичного обслуговування в різних номінаціях | РДА, місцеві ради, туристичні заклади |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Популяризація туристично-привабливих об’єктів району, збільшення кількості туристів |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |

Замовник Програми:

Начальник  управління економічного розвитку ,

торгівлі і туризму райдержадміністрації                                                                                                                                             В. Жмендак

Керівник Програми

Заступник голови райдержадміністрації                                                                                                                                              Я. Бринський