Проект

УКРАЇНА

КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА

сьоме скликання

п’ята сесія

РІШЕННЯ

від 20 жовтня 2016 року                                                                                          № ____-5/2016

м. Косів

Про внесення змін до Програми розвитку

туризму в Косівському районі

на 2016-2020 роки

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації щодо внесення змін у Програму розвитку туризму в Косівському районі на 2016-2020 роки, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань туризму, спорту та молодіжної політики, районна рада

вирішила:

- Внести зміни до Програми розвитку туризму в Косівському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради №47-1/2015  від  24.12.2015 р. (далі - Програма), а саме: до підпрограми 1 додати підпункти 1.12, 1.13, 1.14  (додаток 1) та збільшити  загальний обсяг фінансування програми на суму  4 млн. грн. (додаток 2).

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Володимира Петричука та постійну комісію районної ради з питань туризму, спорту та молодіжної політики (М. Мельничук).

Голова районної ради                                                             	          Павло Ванджурак

ПОГОДЖЕНО:
Грималюк Л.Д.
Барчук Р.Я.

Додаток 1

Зміни до переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми

Замовник: управління економічного розвитку, торгівлі і туризму райдержадміністрації

Назва Програми: Програма розвитку туризму в Косівському районі на 2016-2020 роки

| № з\п | Найменування заходу |  | Виконавець | Термін виконання |  | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | роки | всього | в т.ч. за джерелами |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Інші дже- рела |  |
| Підпрограма 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Виготовлення (оновлення) і встановлення вказівників, інформаційних щитів та знаків до основних туристично-екскурсійних об’єктів, туристичних атракцій, санітарних місць, закладів розміщення і харчування, транспортних вузлів | РДА |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 175 | У межах бюджетних призначень | 175 |  | Розвиток пішохідного, автотуризму, сприяння орієнтуванню туристів |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 25 | -//- | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 30 | -//- | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 35 | -//- | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 40 | -//- | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 45 | -//- | 45 |  |  |
| 1.2 |  | Визначення та облаштування місць для стоянок туристичного автотранспорту, кемпінгів, санітарних місць, при в’їзді в туристичні центри, біля основних туристично-екскурсійних об’єктів (з’їзди, вказівники об’єктів та режиму стоянок, пункти туристичної інформації, санітарно-гігієнічні вузли тощо) | РДА, місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 350 | У межах бюджетних призначень | 350 |  | Підвищення рівня обслуговування туристів та рівня якості придорожньої інфраструктури, доступу до туристичної інформації |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 50 | -//- | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 60 | -//- | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 70 | -//- | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 80 | -//- | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 90 | -//- | 90 |  |  |
| 1.3 |  | Здійснення заходів з впорядкування територій рекреаційного призначення, туристських маршрутів, об’єктів. Проведення знакування, маркування, паспортизації маршрутів і екологічних стежок | РДА, НПП «Гуцульщина» |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 150 | У межах бюджетних призначень | 150 |  | Підтримка екологічного балансу природного середовища у місцях відпочинку туристів |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 20 | -//- | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 25 | -//- | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 30 | -//- | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 35 | -//- | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 40 | -//- | 40 |  |  |
| 1.4 |  | Сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду області. Проведення екологічний акцій щодо очищення берегів річок та територій рекреаційного призначення | РДА, НПП «Гуцульщина» |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 25 | У межах бюджетних призначень | 25 |  | Розвиток екологічного туризму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 5 | -//- | 5 |  |  |
| 1.5 |  | Будівництво та впорядкування туристичних притулків з облаштуванням місць для відпочинку | РДА, НПП «Гуцульщина», місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 150 | У межах бюджетних призначень | 150 |  | Розвиток активного туризму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 20 | -//- | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 30 | -//- | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 40 | -//- | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 50 | -//- | 50 |  |  |
| 1.6 |  | Створення та підтримка екотуристичних візит-центрів на базі природно-заповідного фонду. Проектування та будівництво кінної рекреаційно-туристичної бази на території НПП «Гуцульщина» | РДА, НПП «Гуцульщина», місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 50 | У межах бюджетних призначень | 50 |  | Інформування туристів про умови перебування на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 10 | -//- | 10 |  |  |
| 1.7 |  | Сприяння розвитку зимових видів спорту та спортивно-туристичної інфраструктури | РДА |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Розвиток спортивно-туристичної інфраструктури |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 1.8 |  | Сприяння розвитку лікувально-оздоровчого туризму на рекреаційних і курортних територіях | РДА, НПП «Гуцульщина» |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |  | Розвиток лікувально-оздоровчого туризму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 1.9 |  | Сприяння розвитку туристичної інфраструктури з дотриманням вимог та потреб осіб з обмеженими можливостями | РДА, місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 47 | У межах бюджетних призначень | 47 |  | Покращення доступу до об’єктів туристичної інфраструктури для осіб з обмеженими можливостями |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 7 | -//- | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 9 | -//- | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 12 | -//- | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 14 | -//- | 14 |  |  |
| 1.10 |  | Підтримка створення наметових містечок та хостелів для дітей й молоді на території району | РДА, НПП «Гуцульщина», місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 100 | У межах бюджетних призначень | 100 |  | Розвиток туристично-екскурсійного руху серед дітей та молоді |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 10 | -//- | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 15 | -//- | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 20 | -//- | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 25 | -//- | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 30 | -//- | 30 |  |  |
| 1.11 |  | Сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залучення коштів іноземних донорських організацій. Підтримка реалізації проектів неприбуткових громадських організацій у сфері туризму | РДА, місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в. т. ч. | 25 | У межах бюджетних призначень | 25 |  | Міжнародне співробітництво в сфері туризму та курортів |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 5 | -//- | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 5 | -//- | 5 |  |  |
| 1.12 |  | Облаштування під’їзної дороги до гори Михалкова | РДА, місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в т.ч. | 1500 | 500 | 500 | 500 | Створення інфраструктури |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 1500 | 500 | 500 | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - |  |
| 1.13 |  | Будівництво гірськолижного витягу на г. Михалкова | РДА, місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в т.ч. | 1300 | 500 | 300 | 500 | Розвиток гірськолижного туризму |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 300 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 250 | 100 | 50 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 250 | 100 | 50 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 250 | 100 | 50 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 250 | 100 | 50 | 100 |  |
| 1.14 |  | Будівництво водосховища в підніжжі г. Михалкова для установок виробництва штучного снігу | РДА, місцеві ради |  | 2016-2020 рр. | 2016-2020 рр. в т.ч. | 1200 | 500 | 250 | 450 | Створення інфраструктури |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 200 | 100 | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 250 | 100 | 50 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 250 | 100 | 50 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 250 | 100 | 50 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 250 | 100 | 50 | 100 |  |

Додаток 2

Зміни до загального обсягу фінансування Програми

| ##### Роки | #### Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Всього | в т.ч. за джерелами фінансування |  |  |
|  |  | обласний бюджет | районний бюджет | інші джерела |
| 2016 – 2020 в т.ч. | 8040 | 1500 | 5090 | 1450 |
| 2016 | 1200 | 200 | 850 | 150 |
| 2017 | 2800 | 700 | 1400 | 700 |
| 2018 | 1240 | 200 | 840 | 200 |
| 2019 | 1350 | 200 | 950 | 200 |
| 2020 | 1450 | 200 | 1050 | 200 |