 Проект
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                        рішенням сесії   районної ради
від  ______ 2016 року    № _____
 Програма 
«Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень в районі на 2017- 2020 роки»
Замовник програми

Головний лікар Косівської 

центральної районної лікарні        ________________  Д. Микитюк
Керівник програми

Перший заступник голови

районної державної

адміністрації                                     ________________ Б. Марчук
ПОГОДЖЕНО
управління економічного 

розвитку, торгівлі і туризму
райдержадміністрації                      _________________ В. Жмендак
фінансове управління

райдержадміністрації                      _________________ С. Козак
відділ правового

забезпечення та внутрішньої

політики апарату 

райдержадміністрації                      _________________ Р. Гаврищук

ПАСПОРТ

 Програми покращення діагностики лікування та профілактики злоякісних новоутворень
на 2017- 2020 роки
1.Ініціатор розроблення Програми (замовник) – Косівська ЦРЛ

2.Розробник Програми – Косівська ЦРЛ
3.Термін реалізації Програми – 5 років
4.Етапи фінансування Програми – 2017-2020 роки
5.Очікувані обсяги фінансування Програми (тис.грн.) – 3030,000 тис. грн.
	роки
	Очікувані обсяги фінансування в тисячах гривень

	
	всього
	в т.ч. за джерелами фінансування

	
	
	районний  бюджет
 
	інші

	2017-2020, в т.ч.
	3030,000
	3030,000
	

	2017
	520,000
	520,000
	

	2018
	1490,000
	1490,000
	

	2019
	510,000
	510,000
	

	2020
	510,000
	510,000
	


6.Очікувані результати  виконання Програми : 
- істотно підвищити рівень поінформованості населення району щодо ризиків виникнення раку;

- знизити рівень задавненості патології на 5-6%;

- знизити показники смертності орієнтовно на 6-10%;

- забезпечити ефективну соціальну підтримку онкологічним хворим;
- знизити рівень дорічної летальності від раку орієнтовно на 4-5%;

- покращити умови перебування хворих у стаціонарі з дотримання санітарно-гігієнічних норм.

7. Термін проведення звітності: звіт про виконання заходів Програми та досягнення очікуваних результатів подається районній раді щоквартально.

Замовник програми





Головний лікар 

Косівської ЦРЛ                           


                
Д. Микитюк
Керівник програми



 

Перший заступник голови 

райдержадміністрації                              



В. Марчук
Обґрунтування доцільності розроблення

Програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень  на 2017- 2020 роки 

Загальна частина 
Програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень  на 2017-2020 роки (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення у профілактиці і спеціалізованій допомозі відповідно до світових стандартів, що стало можливим завдяки приєднанню України до Паризької Хартії боротьби з раком
Аналіз проблеми та необхідності її розв’язання
Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних та соціально-економічних проблем. Ризик захворіти на рак збільшується у зв'язку несприятливою соціально-економічною ситуацією, поширенням тютюнопаління, вживанням низькосортного алкоголю, незадовільним харчуванням, старінням населення тощо.

Щорічно в області діагностується 3800-3900 випадків раку. Контингент онкологічних хворих області складають більше 20 тис. осіб. До ЗО відсотків хворих помирають до року з моменту встановлення діагнозу. Щороку в області помирає від злоякісних пухлин 2250-2300 осіб, з них 35 відсотків -працездатного віку.

У структурі захворюваності чоловіків переважають злоякісні пухлини легень, шкіри, передміхурової залози, шлунка, захворювання лімфоїдної та кровотворної системи (54,5 відсотка), у жінок - рак грудної залози, шкіри, тіла матки, шийки матки, ободової кишки (53,8 відсотка).

Через незадовільне фінансування галузі, низький рівень оснащення діагностичною апаратурою лікувально-профілактичних закладів, низьку онкограмотність населення, затратне і малоефективне лікування, залишається високим відсоток хворих, у яких захворювання діагностується на пізніх стадіях і як наслідок, висока смертність.

Тенденції до зростання захворюваності та смертності від злоякісних пухлин, залежність онкопатології від наслідків аварії на ЧАЕС свідчать про надзвичайну гостроту проблеми, що обумовлює необхідність продовження заходів протиракової боротьби, що були реалізовані у попередній регіональній програмі, не тільки закладами охорони здоров'я, але й установами та закладами усіх галузей економіки, освіти, науки, культури, засобів масової інформації. Комплексний підхід до розв'язання цієї проблеми зберігається і тривалий час буде актуальним, потребує розвитку і удосконалення.

Мета Програми

Метою Програми є покращення якості діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень, є підвищення ефективності та поліпшення якості первинної і вторинної профілактики, зменшення рівня дорічної  летальності, зниження показників смертності, належної реабілітації, симптоматичної допомоги, створення умов для продовження життя та поліпшення його якості.

Шляхи та способи розв'язання проблем

Для розв’язання проблем необхідно:
· покращити діагностику, лікування та реабілітацію хворих на рак;

· забезпечити лікувальні заклади сучасною ендоскопічною, рентгенологічною апаратурою, апаратами УЗД з повним набором датчиків, пересувними мамологічними комплексами;

· покращити забезпечення Косівської ЦРЛ сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням, медикаментами, особливо хіміопрепаратами та препаратами супроводу;

· поліпшити систему паліативної допомоги, забезпечити ефективну адекватну соціальну підтримку.
Очікувані результати виконання Програми

1) істотно підвищити рівень поінформованості населення області щодо ризиків виникнення раку;

2) знизити рівень задавненості недуги на 5-6%;

3) підвищити рівень діагностики передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень залози на 6-7 %;

4) знизити показники смертності орієнтовно на 4-5%;

5) забезпечити ефективну адекватну соціальну підтримку хворих на рак ;

6) знизити рівень дорічної летальності від раку орієнтовно на 5-6%;

7) забезпечити якість надання симптоматичної допомоги цій категорії хворих;

8) покращити умови перебування хворих у стаціонарі з дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

Фінансово-економічне обґрунтування 
Джерелом фінансування Програми є районний, міський бюджет, а також інші джерела, незаборонені чинним законодавством.

Головний лікар Косівської ЦРЛ                                    
Д. Микитюк                                                                                            

	«Ознайомлено»

Фінансове управління райдержадміністрації

__________________
	
	Додаток до Програми
«Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень 

в районі на 2017- 2020 роки»


ПЕРЕЛІК

заходів, обсяги та джерела фінансування  програми 
Назва програми
: Програма  «Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень в районі
на 2017- 2020 роки»
        Замовник програми: Косівська ЦРЛ

	№
	Найменування заходу
	Виконавець
	Термін виконання
	Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
	Очікувані результати

	
	
	
	
	Роки
	Всього
	В т. ч. за джерелами фінансування
	

	
	
	
	
	
	
	Районний бюджет
	Інші джерела
	

	1
	Забезпечити в районній газеті щоквартальні статті-інформації по профілактиці, діагностиці та лікуванні онкозахворювань
	Адміністрація ЦРЛ
	2017-

2020
	2017-2020, в т.ч. по роках
	
	
	
	Підвищення рівня обізнаності населення

	
	
	
	
	2017
	
	
	
	

	
	
	
	
	2018
	
	
	
	

	
	
	
	
	2019
	
	
	
	

	
	
	
	
	2020
	
	
	
	


	2
	Запровадити скринінгові обстеження раків основних локалізацій з метою раннього виявлення злоякісних новоутворень
	Адміністрація ЦРЛ


	2017-

2020
	2017-2020, в т.ч. по роках
	50.000
	50.000
	
	Раннє виявлення злоякісних новоутворень

	
	
	
	
	2017
	20.000
	20.000
	
	

	
	
	
	
	2018
	10.000
	10.000
	
	

	
	
	
	
	2019
	10.000
	10.000
	
	

	
	
	
	
	2020
	10.000
	10.000
	
	

	3
	Придбати мамограф для  раннього виявлення передракових та ракових захворювань грудної залози
	Адміністрація ЦРЛ


	2017-

2020
	2017-2020, в т.ч. по роках
	850.000
	850.000
	
	Підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень

	
	
	
	
	2017
	
	
	
	

	
	
	
	
	2018
	850.000
	850.000
	
	

	
	
	
	
	2019
	
	
	
	

	
	
	
	
	2020
	
	
	
	

	6
	Виділення, оснащення та фінансування хоспісних ліжок для онкохворих на основі реорганізації ліжкових фондів
	Адміністрація ЦРЛ
	2017-

2020
	2017-2020, в т.ч. по роках
	100.000
	100.000
	
	Реорганізації ліжок в хоспісні 

	
	
	
	
	2017
	
	
	
	

	
	
	
	
	2018
	100.000
	100.000
	
	

	
	
	
	
	2019
	
	
	
	

	
	
	
	
	2020
	
	
	
	

	7
	Забезпечення адекватного знеболення онкохворих в термінальних стадіях недуги
	Адміністрація ЦРЛ
	2017-

2020
	2017-2020, в т.ч. по роках
	2000.000
	2000.000
	
	Покращення якості життя онкологічних хворих

	
	
	
	
	2017
	500.000
	500.000
	
	

	
	
	
	
	2018
	500.000
	500.000
	
	

	
	
	
	
	2019
	500.000
	500.000
	
	

	
	
	
	
	2020
	500.000
	500.000
	
	

	8
	Придбання комп’ютерного обладнання для створення реєстру онкологічних хворих
	Адміністрація ЦРЛ
	2017-

       2020
	2017-2020, в т.ч. по роках
	30.000
	30.000
	
	Покращення диспансерного спостереження за онкологічними хворими

	
	
	
	
	2017
	
	
	
	

	
	
	
	
	2018
	30.000
	30.00
	
	

	
	
	
	
	2019
	
	
	
	

	
	
	
	
	2020
	
	
	
	


	Замовник програми

Головний лікар 

Косівської ЦРЛ          

___________ Д. Микитюк
	                                 Керівник програми

                               Перший заступник 

                              Голови Косівської РДА
                                       _________ Б. Марчук 


