## Титул-звіт
Форма ППЗ-2
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | 26215347
затверджена наказом Державної служби заповідної справи
| Код за ДКУД |  | від " 07 " червня 2010 р. № 19-дс
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ
збереження природно-заповідного фонду на 2016 рік
Національний природний парк "Гуцульщина"
(назва установи)
Розділи | Назва розділів | Обсяг витрат на виконання заходів по плану, грн. |  |  |  | Фактичний обсяг витрат на виконання заходів, грн.
|  | Усього | в тому числі за рахунок: |  |  | Усього | в тому числі за рахунок:
|  |  | коштів загального фонду Державного бюджету | коштів спеціально-го фонду Державного бюджету | інших надходжень |  | коштів загального фонду Державного бюджету | коштів спеціально-го фонду Державного бюджету | інших надходжень
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Роботи, щодо організації території
2 | Науково-дослідні роботи. Організація моніторингу | 40868 | 40868 | 0 | 0 | 47576 | 46053 | 1523 | 0
3 | Еколого-освітні заходи | 18000 | 13300 | 4700 | 0 | 21684 | 7922 | 13762 | 0
4 | Заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об'єктів | 400749 | 0 | 400749 | 0 | 373673 | 0 | 373673 | 0
5 | Заходи щодо збереження та відтворення фауни | 18002 | 0 | 18002 | 0 | 27449 | 0 | 27449 | 0
6 | Протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території | 8129 | 4500 | 3629 | 0 | 3814 | 360 | 3454 | 0
7 | Рекреаційні заходи | 24545 | 9500 | 15045 | 0 | 12265 | 6543 | 5722 | 0
8 | Загальногосподарські заходи | 5235339 | 4722832 | 512507 | 0 | 5183338 | 4748599 | 434739 | 0
| Разом: | 5745632 | 4791000 | 954632 | 0 | 5669799 | 4809477 | 860322 | 0
| Директор________________________________________ |  | Пророчук Василь Васильович
| підпис |  | прізвище та ініціали
| Головний бухгалтер ______________________________ |  | Лукинюк Андрій Андрійович
| підпис |  | прізвище та ініціали
| Економіст________________________________________ |  | Зеленюк Оксана Василівна
| підпис |  | прізвище та ініціали
М.п.

## ППЗ-2
№№ з/п | Назва заходів | Код рядка | Одиниця виміру | Обсяги робіт та витрати на їх виконання
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Усього, грн. | [5 empty] | Усього, грн.
|  |  |  | Обсяг робіт | сума |  | з них за рахунок: |  |  | Обсяг робіт | сума |  | з них за рахунок:
[5 empty] | Усього | у т.ч. фонд оплати праці | загального фонду держбюджету | спеціального фонду держбюджету | інших коштів |  | Усього | у т.ч. фонд оплати праці | загального фонду держбюджету | спеціального фонду держбюджету | інших коштів
РОЗДІЛ 1. Роботи, щодо організації території
1 | Розробка Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, виготовлення Державних актів на право постійного користування земельними ділянками та встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок із закріпленням їх відповідними знаками | 10001 | т.га
2 | Розробка Проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території без вилучення у землекористувачів | 10002 | т.га
3 | Розробка Проекту лісовпорядкування | 10003 | т.га
4 | Розробка Проекту організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об"єктів | 10004 | т.га
5 | Розробка Проекту заходів по боротьбі зі шкідниками, хворобами | 10005 | грн.
6 |  | 10006 | грн.
7 |  | 10007 | грн.
8 |  | 10008 | грн.
9 |  | 10009 | грн.
Разом по 1-му розділу: |  | 10010 | грн. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РОЗДІЛ 2. Науково-дослідні роботи. Організація моніторингу
1 | Ведення та видання Літопису природи | 20011 | грн. | 0 | 23096 | 17700 | 23096 | 0 | 0 | 0 | 21324 | 16249 | 21324 | 0 | 0
2 | Поповнення та утримання наукових фондів | 20012 | грн. | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2873 | 0 | 1350 | 1523 | 0
3 | Організація та ведення моніторингу та кадастру ПЗФ, ГІС-картографування | 20013 | грн. | 0 | 17272 | 14160 | 17272 | 0 | 0 | 0 | 23379 | 19163 | 23379 | 0 | 0
4 | Організація та виконання науково-дослідних робіт | 20014 | грн.
5 | Підготовка та видання наукових збіоників та праць | 20015 | грн.
6 |  | 20016 | грн.
7 |  | 20017 | грн.
8 |  | 20018 | грн.
9 |  | 20019 | грн.
Разом по 2-му розділу: |  | 20020 | грн. | x | 40868 | 31860 | 40868 | 0 | 0 | х | 47576 | 35412 | 46053 | 1523 | 0
РОЗДІЛ 3. Еколого-освітні заходи
1 | Організація та проведення еологоосвітніх заходів | 30021 | к-ть | 24 | 10000 | 0 | 5300 | 4700 | 0 | 24 | 10684 | 0 | 3922 | 6762 | 0
2 | Видання екопросвітньої літератури | 30022 | грн. | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 4000 | 7000 | 0
3 | Організація теле,-радіопередач, виготовлення фільмів | 30023 | к-ть
4 | Організація та проведення екологоосвітніх таборів, гуритків, шкіл | 30024 | грн.
5 | Утримання музеїв, інформаційно- та екологоосвітніх центрів, тощо | 30025 | к-ть
6 | Створення та утримання бібліотек, кіно-, фото-, слайдотек | 30026 | грн.
7 | Створення, та утримання екологічних стежок, маршрутів | 30027 | км
8 |  | 30028
9 |  | 30029
Усього по 3-му розділу: |  | 30030 | грн. | х | 18000 | 0 | 13300 | 4700 | 0 | х | 21684 | 0 | 7922 | 13762 | 0
РОЗДІЛ 4. Заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об'єктів
1 | Рубки догляду - всього: | 40041 | га | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40042 | кбм | 135 | 11341 | 9297 | 0 | 11341 | 0 | 135 | 9780 | 8017 | 0 | 9780 | 0
в тому числі:
| а) освітлення | 40043 | га | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| а) освітлення | 40044 | кбм | 25 | 3490 | 2861 | 0 | 3490 | 0 | 25 | 2975 | 2439 | 0 | 2975 | 0
| б) прочищення | 40045 | га | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| б) прочищення | 40046 | кбм | 110 | 7851 | 6436 | 0 | 7851 | 0 | 110 | 6805 | 5578 | 0 | 6805 | 0
| в) прорідження | 40047 | га
| в) прорідження | 40048 | кбм
2 | Вибірково-санітарні рубки | 40049 | га | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40050 | кбм | 3078 | 96375 | 78997 | 0 | 96375 | 0 | 3078 | 96377 | 78997 | 0 | 96377 | 0
3 | Суцільні санітарні рубки | 40051 | га | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40052 | кбм | 1186 | 21447 | 17580 | 0 | 21447 | 0 | 56 | 1688 | 1384 | 0 | 1688 | 0
4 | Лісовідновні рубки | 40053 | га
|  | 40054 | кбм
5 | Рубки переформування | 40055 | га
|  | 40056 | кбм
6 | Рубки, пов`язані з реконструкцією | 40057 | га
|  | 40058 | кбм
7 | Ландшафтні рубки | 40059 | га
|  | 40060 | кбм
8 | Інші рубки | 40061 | га | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40062 | кбм | 264 | 9104 | 7462 | 0 | 9104 | 0 | 264 | 9105 | 7463 | 0 | 9105 | 0
9 | Очистка лісу від захаращення | 40063 | га | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2
|  | 40064 | кбм | 11 | 706 | 579 | 0 | 706 | 0 | 11 | 706 | 579 | 0 | 706 | 0
10 | Розчистка квартальних просік | 40065 | га
|  | 40066 | кбм
11 | Трелювання деревини | 40067 | кбм | 3543 | 190566 | 156202 | 0 | 190566 | 0 | 3260 | 190566 | 156202 | 0 | 190566 | 0
12 | Відвод лісосік під рубки | 40068 | га
13 | Утримання пунктів контролю | 40069 | к-ть
14 | Виготовлення, встановлення і ремонт квартальних стовпчиків | 40070 | шт. | 15 | 372 | 305 | 0 | 372 | 0 | 15 | 246 | 202 | 0 | 246 | 0
15 | Виготовлення та встановлення межових знаків | 40071 | шт.
16 | Сприяння природному поновленню | 40072 | га
17 | Закладка та здійснення заходів у росадниках, теплицях, на колекційних ділянках тощо | 40073 | га | 1.88 | 20973 | 17191 | 0 | 20973 | 0 | 1.86 | 16855 | 13816 | 0 | 16855 | 0
18 | Щеплення плодових порід | 40074 | т.шт.
19 | Укорінення деревних порід | 40075 | т.шт. | 10 | 2317 | 1899 | 0 | 2317 | 0 | 10 | 1854 | 1520 | 0 | 1854 | 0
20 | Придбання насіння та посадматеріалу | 40076 | т.шт.
21 | Викошування травостою | 40077 | га | 0.6 | 787 | 645 | 0 | 787 | 0 | 0.6 | 582 | 478 | 0 | 582 | 0
22 | Посадка та догляд за насадженнями | 40078 | га | 48.3 | 46761 | 38329 | 0 | 46761 | 0 | 34.7 | 45914 | 37635 | 0 | 45914 | 0
23 |  | 40079
Разом по 4-му розділу: |  | 40080 | грн. | х | 400749 | 328486 | 0 | 400749 | 0 | х | 373673 | 306293 | 0 | 373673 | 0
РОЗДІЛ 5. Заходи щодо збереження та відтворення фауни
1 | Улаштування та ремонт годівниць | 50081 | шт. | 6 | 1154 | 946 | 0 | 1154 | 0 | 6 | 1154 | 946 | 0 | 1154 | 0
2 | Улаштування та ремонт солонців | 50082 | шт. | 12 | 428 | 351 | 0 | 428 | 0 | 12 | 466 | 351 | 0 | 466 | 0
3 | Заготівля кормів | 50083 | т | 0.7 | 809 | 663 | 0 | 809 | 0 | 0.7 | 795 | 652 | 0 | 795 | 0
4 | Заготівля кормових віників | 50084 | т.шт. | 0.65 | 576 | 472 | 0 | 576 | 0 | 0.65 | 576 | 472 | 0 | 576 | 0
5 | Придбання кормів | 50085 | т
6 | Створення кормового поля | 50086 | га | 0.04 | 409 | 335 | 0 | 409 | 0 | 0.04 | 409 | 335 | 0 | 409 | 0
7 | Підкормка тварин | 50087 | грн.
8 | Створення, реомнт і утримання воль"єрів, розплідників, пасік, пдсобних господарств тощо | 50088 | к-ть | 2 | 13216 | 8128 | 0 | 13216 | 0 | 2 | 22603 | 8128 | 0 | 22603 | 0
9 | Улаштування пархал | 50090 | кв.м.
10 | Будівництво та ремонт перепадів | 50091 | п.м. | 42 | 1410 | 1156 | 0 | 1410 | 0 | 42 | 1446 | 1185 | 0 | 1446 | 0
11 |  | 50092
12 |  | 50093
13 |  | 50094
14 |  | 50095
15 |  | 50096
16 |  | 50097
17 |  | 50098
18 |  | 50099
Разом по 5-му розділу: |  | 50100 | грн. | х | 18002 | 12051 | 0 | 18002 | 0 | х | 27449 | 12069 | 0 | 27449 | 0
РОЗДІЛ 6. Протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території
1 | Лісопатологічне обстеження | 60101 | га | 1500 | 439 | 360 | 0 | 439 | 0 | 1500 | 439 | 360 | 0 | 439 | 0
2 | Викладання ловчих дерев | 60102 | кбм
3 | Розселення і огородження мурашників | 60103 | шт | 6 | 106 | 87 | 0 | 106 | 0 | 6 | 102 | 84 | 0 | 102 | 0
4 | Виготовлення і улаштування штучних гнізд | 60104 | шт | 60 | 1033 | 847 | 0 | 1033 | 0 | 60 | 1013 | 830 | 0 | 1013 | 0
5 | Улаштування та ремонт гірських стежок | 60105 | км
6 | Берегоукріплення, будівництво підпірних стінок | 60106 | грн.
7 | Виготовлення, встановлення та ремонт шлагбаумів | 60107 | шт. | 3 | 543 | 445 | 0 | 543 | 0 | 3 | 503 | 412 | 0 | 503 | 0
8 | Виготовлення, встановлення та ремонт протипожежних аншлагів | 60108 | шт. | 3 | 577 | 473 | 0 | 577 | 0 | 3 | 273 | 224 | 0 | 273 | 0
9 | Виготовлення, встановлення та ремонт інформаційних та охоронних знаків | 60109 | шт.
10 | Улаштування та догляд за мінералізованими смугами | 60110 | грн. | 1.8 | 600 | 492 | 0 | 600 | 0 | 1.8 | 600 | 492 | 0 | 600 | 0
11 | Утримання пожежних сторожів | 60111 | чол.
12 | Непередбачені витрати (гасіння пожеж) | 60112 | грн. | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0
13 | Улаштування протипожежних водойм | 60113 | км
14 | Протипожежна пропаганда | 60114 | грн. | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 553 | 158 | 360 | 193 | 0
15 | Утримання доріг протипожежного призначення | 60115 | км
16 | Улаштування та догляд за протипожежними розривами | 60116 | км
17 | Будівництво та ремонт мостків | 60117 | к-ть | 1 | 331 | 271 | 0 | 331 | 0 | 1 | 331 | 271 | 0 | 331 | 0
18 | Проведення семінарів, навчань працівниками служби державної охорони | 60118 | к-ть | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Проведення спільних рейдів СДО з іншими контролюючими органами | 60119 | к-ть | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Матеріально-технічне забезпечення служби державної охорони - всього | 60120 | грн. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| з них: придбання форменого одягу | 60121 | грн.
| з них: придбання службової зброї та інщих засобів захисту | 60122 | грн.
| з них: придбання засобів зв"язку | 60123 | грн.
| з них: придбання транспортних засобів | 60124 | к-ть
21 | Природоохоронна пропаганда | 60125 | грн.
22 |  | 60126
23 |  | 60127
24 |  | 60128
25 |  | 60129
Разом по 6-му розділу: |  | 60130 | грн. | х | 8129 | 2975 | 4500 | 3629 | 0 | х | 3814 | 2831 | 360 | 3454 | 0
РОЗДІЛ 7. Рекреаційні заходи
1 | Улаштування та утримання оглядових майданчиків | 70131 | к-ть
2 | Улаштування та утримання рекреаційних зон для короткострокового відпочинку | 70132 | к-ть
3 | Облаштування, ремонт та утримання туристичних маршрутів, стежок | 70133 | км | 71 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 71 | 2143 | 0 | 1643 | 500 | 0
4 | Улаштування та утримання еколого-культурологічних комплексів | 70134 | к-ть | 2 | 14300 | 0 | 0 | 14300 | 0 | 1 | 3094 | 0 | 800 | 2294 | 0
5 | Улаштування та утримання об"єктів стаціонарної рекреації | 70135 | к-ть
6 | Виготовлення, встановлення та ремонт рекреаційних аншлагів та інформаційних щитів | 70136 | к-ть | 22 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 22 | 2650 | 0 | 1400 | 1250 | 0
7 | Благоустрій джерел та рекреаційних водойм | 70137 | к-ть | 8 | 745 | 611 | 0 | 745 | 0 | 8 | 778 | 638 | 0 | 778 | 0
8 | Улаштування стоянок автотранспорту | 70138 | к-ть
9 | Іінформаційне забезпечення | 70139 | грн. | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 2700 | 900 | 0
10 |  | 70140
11 |  | 70141
12 |  | 70142
13 |  | 70143
14 |  | 70144
15 |  | 70145
16 |  | 70146
17 |  | 70147
18 |  | 70148
19 |  | 70149
Разом по 6-му розділу: |  | 70150 | грн. | х | 24545 | 611 | 9500 | 15045 | 0 | х | 12265 | 638 | 6543 | 5722 | 0
РОЗДІЛ 8. Загальногосподарські заходи
1 | Оплата праці штатних працівників | 80151 | чол. | 103 | 3643140 | 3643140 | 3643140 | 0 | 0 | 102 | 3639588 | 3639588 | 3639588 | 0 | 0
2 | Нарахування на зарплату | 80152 | грн. | 0 | 761392 | 0 | 761392 | 0 | 0 | 0 | 749317 | 0 | 749317 | 0 | 0
3 | Витрати на відрядження | 80153 | грн. | 0 | 40000 | 0 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 31752 | 0 | 26104 | 5648 | 0
4 | Утримання власного автомототранспорту | 80154 | к-ть | 13 | 156992 | 0 | 51700 | 105292 | 0 | 13 | 148315 | 0 | 64682 | 83633 | 0
5 | Найом автомототранспорту | 80155 | к-ть
6 | Утримання власного гужтранспорту | 80156 | к-ть
7 | Найом гужтранспорту | 80157 | грн.
8 | Утримання будівель (приміщень) адміністрації, ПОНДВ | 80158 | кв.м | 1736 | 255988 | 162377 | 7450 | 248538 | 0 | 1736 | 333491 | 170480 | 99668 | 233823 | 0
9 | Утримання будівель (приміщень) іншого призначення | 80159 | кв.м
10 | Оренда приміщень | 80160 | кв.м
11 | Послуги зв`язку | 80161 | грн. | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 7586 | 0 | 5992 | 1594 | 0
12 | Оплата теплопостачання | 80162 | грн.
13 | Оплата водопостачання і водовідведення | 80163 | грн.
14 | Оплата електроенергії | 80164 | грн. | 0 | 39700 | 0 | 39700 | 0 | 0 | 0 | 39700 | 0 | 39700 | 0 | 0
15 | Оплата природного газу | 80165 | грн. | 0 | 133000 | 0 | 133000 | 0 | 0 |  | 74129 | 0 | 74129 | 0 | 0
16 | Оплата інших комунальних послуг | 80166 | грн.
17 | Оплата інших енергоносіїв | 80167 | грн.
18 | Навчання кадрів | 80168 | грн. | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 3142 | 0 | 2374 | 768 | 0
19 | Охорона праці | 80169 | грн. | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 1393 | 0
20 | Інші виробничі витрати | 80170 | грн. | 0 | 113127 | 0 | 29450 | 83677 | 0 | 0 | 102475 | 0 | 37916 | 64559 | 0
21 | Придбання предметів довгострокового користування | 80171 | грн. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
22 | Капітальне будівництво | 80172 | грн.
23 | Капітальний ремонт основних фондів | 80173 | грн.
24 | Реконструкція основних фондів | 80174 | грн.
25 | Сплата ПДВ | 80175 | грн.
26 | Інші платежі до бюджету | 80176 | грн. | 0 | 47000 | 0 | 12000 | 35000 | 0 | 0 | 32450 | 0 | 9129 | 23321 | 0
27 |  | 80177
28 |  | 80178
29 |  | 80179
Разом по 8-му розділу: |  | 80180 | грн. | х | 5235339 | 3805517 | 4722832 | 512507 | 0 | х | 5183338 | 3810068 | 4748599 | 434739 | 0
У С Ь О Г О по ППЗ: |  | 90190 | грн. | х | 5745632 | 4181500 | 4791000 | 954632 | 0 | х | 5669799 | 4167311 | 4809477 | 860322 | 0